百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録に向けた工程（案）

～主に推進本部会議の活動～

【推薦書の作成関係／保存管理計画】

―項目―

〇資産の特定、価値証明

〇資産の保護と管理

モニタリング体制

○緩衝地帯の考え方

景観形成、都市計画

○保存管理計画　（個別・包括）

個別保存管理計画

包括的保存管理計画

23年度～24年度

資産の特定・価値証明について素案検討　類似資産調査（韓国・中国等）

継続可能なモニタリング体制の検討　等

素案の検討

24年度

構成資産の確定

資産の保護や緩衝地帯との整理

包括的保存管理体制

推薦書原案作成

包括的保存管理計画原案作成

25年度

●５月

推薦書原案　国への提出

包括的保存管理計画原案

国の世界遺産特別委員会

推薦書暫定版（英語）国への提出

包括的保存管理計画暫定版

●９月

推薦書暫定版ユネスコ世界遺産センター提出

本推薦書（英語）国への提出

包括的保存管理計画

国の世界遺産特別委員会

●26年１月末

本推薦書ユネスコ世界遺産センター提出

ユネスコによる提出書類の確認・不備確認

26年度

諮問機関（イコモス）現地調査

27年度

●委員会の６週間前

諮問機関（イコモス）から審査結果・提言を世界遺産センターに伝達

●６月

世界遺産委員会

登録記念イベント（民間連携）

【百舌鳥・古市古墳群、世界文化遺産の取組みについて周知する施策】

―項目―

○民間における機運醸成事業との連携・支援

○統一的メッセージの発信

○各種媒体による情報発信

○イベントにおけるＰＲ

23年度

統一的なロゴ・シンボルマークの策定

イベント等での周知活動

多言語リーフレットの作成

世界遺産委員会での周知活動

国際シンポジウム（堺市内）

23年度～（27年度まで継続実施）

ロゴ・シンボルマークについて

・統一的なロゴとシンボルマークによる情報発信

・行政や民間団体での使用拡大

多言語リーフレットについて

・行政機関・博物館・図書館・大学等への配布

・各種機関・団体での配布

24年度

ポスター・映像の作成

民間による周知キャンペーン事業

世界遺産40周年記念会議、イベント等での周知活動

ホームページの作成

24年度～（27年度まで継続実施）

ポスター・映像について

・行政機関・博物館・図書館・大学等への放映・掲示

・各種機関・団体での放映・掲示

ウォーキング・マップについて

・行政機関・博物館・図書館・大学等への配布

・各種機関・団体での配布

・ウォーキング・イベントでの活用

ホームページについて

・内容・昨日の充実（多言語化等）

民間による周知キャンペーン事業への支援

（斬新で話題性に富む企画で、登録の機運醸成に対する事業、ＰＲ媒体を使った

25年度

独立民間組織結成

情報発信や多様な主体が参加するツアーや、イベント、ワークショップの開催に

対して支援）

世界遺産委員会での周知活動

シンポジウム・展示会

26年度

イベント等での周知活動

世界遺産委員会での周知活動

27年度

世界遺産委員会

登録記念イベント（民間連携）

【百舌鳥・古市古墳群の価値を理解し伝える施策】

―項目―

○シンポジウムや国際会議等における周知活動

○誘客に向けた取組み

ウォーキング・マップ

情報誌掲載・ツアー企画

23年度

世界遺産委員会での周知活動

イベント等での周知活動

国際シンポジウム（堺市内）

24年度

世界遺産４０周年記念会議／イベント等での周知活動

国際シンポジウム（大阪市内）

ウォーキング・マップの作成

24年度～（27年度まで継続実施）

ウォーキング・マップについて

・行政機関・公共施設等への配布

・各種機関・団体での配布活用

・ウォーキング・イベントでの活用

25年度

世界遺産委員会での周知活動

イコモス総会／イベント等での周知活動

シンポジウム・展示会

26年度

世界遺産委員会での周知活動

27年度

世界遺産委員会

登録記念イベント（民間連携）

【他資産の状況】

25年度登録目標	：武家の古都・鎌倉、富士山

（23年度推薦書暫定版をユネスコに提出後、本推薦書ユネスコ提出、24年度に	諮問機関ＩＣＯＭＯＳの現地調査、25年度世界遺産委員会へ）

26年度登録目標	：富岡製糸場と絹産業遺産群

（24年度推薦書原案提出、推薦書暫定版ユネスコ提出後、本推薦書ユネスコ提出、	25年度に諮問機関ＩＣＯＭＯＳの現地調査、26年度に世界遺産委員会へ）

○複数の資産が２７年度の登録目標